## 1
柳州市本级存量住宅用地信息表(截止2022年12月27日)
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 已销售面积不含地下室 | 到期未动工原因 | 未核发预售（销售）商品房许可房屋土地面积
1 | 珑悦 | 柳州市海雅投资有限公司 | 鱼峰白莲街道 | 洛维路东段碧芙蓉片区 | 普通商品房 | 9.0211 | 2016-04-26 | 2020-06-30 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 |  |  | 9.0211
2 | 汇锦里 | 柳州市鸿福房地产开发有限责任公司 | 柳北区锦绣街道 | 锦绣路北侧 | 普通商品房 | 0.1989 | 2018-02-27 | 2019-08-27 | 2022-08-26 | 已动工未竣工 | 7373.2 |  | 0
3 | 凌云府 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 柳南区南环街道 | 航五路与航银路交接处西南角地块 | 普通商品房 | 3.6795 | 2018-09-28 | 2020-03-28 | 2023-03-27 | 已动工未竣工 | 21976.88 |  | 0
4 | 畔山府 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 柳南区南环街道 | 航银路东侧航军路北侧地块 | 普通商品房 | 9.2486 | 2018-10-30 | 2020-02-28 | 2023-02-27 | 已动工未竣工 |  |  | 9.2486
5 | 彰泰江与城 | 柳州恒大静兰房地产开发有限公司 | 城中区静兰街道 | 静兰村部分地块 | 普通商品房 | 17.0228 | 2019-03-13 | 2020-07-13 | 2023-07-13 | 已动工未竣工 | 237949.26 |  | 6.5768
6 | 融创金成九阙府 | 南宁都翰置业有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区商务中心区北片B-20、B-31地块 | 普通商品房 | 5.796 | 2019-03-13 | 2020-07-13 | 2023-07-13 | 已动工未竣工 | 127063.26 |  | 0
7 | 融创瀚德融公馆 | 柳州市瀚丰房地产开发有限公司 | 阳和工业新区 | 阳和工业新区L-10-2、L-11-1、L-12-1、L-12-2号地块 | 普通商品房 | 11.5162 | 2019-05-15 | 2020-09-15 | 2023-09-15 | 已动工未竣工 | 163774.01 |  | 2.4352
8 | 红星天悦 | 昆明红星美凯龙置业有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区滨江东片区东环城大道与纬六路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 13.3561 | 2019-05-23 | 2020-09-23 | 2023-09-22 | 已动工未竣工 | 175115.99 |  | 5.9319
9 | 大唐碧园-西园 | 广西唐润投资有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-1-3、B-5-1地块 | 普通商品房 | 5.6797 | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 77356.63 |  | 1.594
10 | 君悦华庭 | 柳州市联发置业有限公司 | 柳南区南环街道 | 柳邕路旧机场地块 | 普通商品房 | 1.4237 | 2019-06-17 | 2020-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 35022.62 |  | 0
11 | 揽山庭 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路南侧 | 普通商品房 | 3.6849 | 2019-06-17 | 2020-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 46805.86 |  | 0.39863
12 | 君汇濠庭 | 柳州市濠庭投资置业有限公司 | 柳北区柳长街道 | 白沙村D-5-1地块 | 普通商品房 | 1.971 | 2018-05-23 | 2019-09-23 | 2022-09-22 | 已动工未竣工 | 43286.28 |  | 0
13 | 熙悦 | 柳州市海雅投资有限公司 | 鱼峰白莲街道 | 洛维路北侧洛维小区西侧 | 普通商品房 | 15.997 | 2016-04-26 | 2018-09-30 | 2024-07-10 | 已动工未竣工 |  |  | 15.997
14 | 金科禧悦 | 南宁金卓立房地产开发有限公司 | 柳南区太阳村街道 | 西鹅路东侧北一路南侧地块 | 普通商品房 | 2.3002 | 2018-08-17 | 2019-12-31 | 2022-12-30 | 已动工未竣工 | 21858.94 |  | 0.68894
15 | 鼎华城丽水江湾 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-6-9地块 | 普通商品房 | 2.6982 | 2020-02-19 | 2021-09-19 | 2024-09-19 | 已动工未竣工 | 124022.41 |  | 0
16 | 鼎华城丽水江湾 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-7-9地块 | 普通商品房 | 2.6891 | 2020-02-19 | 2021-09-19 | 2024-09-18 | 已动工未竣工 |  |  | 0
17 | 大唐观邸（二期） | 广西三门江置业投资有限公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路以南滨江路以西 | 普通商品房 | 2.0881 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 2024-07-22 | 已动工未竣工 |  |  | 2.0881
18 | 五建家园 | 广西柳州广龙房地产开发公司 | 柳北区胜利街道 | 柳州市北雀路84、86号地块 | 普通商品房 | 4.9794 | 2016-02-16 | 2017-02-26 | 2020-02-26 | 已动工未竣工 | 11340.61 |  | 2.6044
19 | 星悦湾 | 柳州市星碧房地产开发有限公司 | 阳和工业新区 | 阳和工业新区L-4-1、L-5-1地块 | 普通商品房 | 8.7822 | 2020-02-14 | 2021-05-31 | 2024-05-30 | 已动工未竣工 | 170775.88 |  | 0
20 | 柳东新区宝骏城 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园A-3-1、3、12、16、17地块 | 普通商品房 | 14.6662 | 2018-03-14 | 2019-01-14 | 2022-01-13 | 已动工未竣工 | 226870 |  | 2.3999
21 | 柳东新区宝骏城 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园A-3-8、A-3-11地块 | 普通商品房 | 5.0127 | 2018-03-14 | 2019-01-14 | 2022-01-13 | 未动工 |  |  | —
22 | 柳东新区宝骏城 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园东侧C-1-2、C-3-2-A、C-3-2-B地块 | 普通商品房 | 8.1726 | 2018-12-28 | 2020-04-28 | 2023-04-27 | 未动工 |  |  | —
23 | 雀山佳苑 | 柳州市鑫泰房地产经营开发公司 | 柳北区胜利街道 | 雀儿山路一区 | 普通商品房 | 1.2515 | 2016-01-08 | 2016-04-08 | 2019-04-08 | 已动工未竣工 | 12318.57 |  | 0.65419
24 | 融创江南林语 | 柳州融峰房地产开发有限公司 | 柳南区太阳村街道 | 航五路与航生路西南角部分地块 | 普通商品房 | 10.5953 | 2019-09-10 | 2020-01-10 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 209823.27 |  | 0.80169
25 | 白露恬境 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造E-6-7地块 | 普通商品房 | 3.5096 | 2020-04-09 | 2021-07-28 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | 20919.93 |  | 1.0737
26 | 中房江湾郡（二期） | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区沙塘镇 | 北部生态新区双沙路以东地块 | 普通商品房 | 5.2728 | 2020-04-23 | 2021-01-23 | 2024-01-22 | 已动工未竣工 |  |  | 5.2728
27 | 联发君悦天御 | 柳州联发置业有限公司 | 城中区潭中街道 | 学院路延长线西侧 | 普通商品房 | 2.9466 | 2020-04-24 | 2021-05-24 | 2024-05-23 | 已动工未竣工 | 63027.69 |  | 0
28 | 三门江林场场部职工住宅搬迁安置项目 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路南面滨江景观大道西侧地块 | 普通商品房 | 4.7069 | 2020-04-24 | 2021-07-23 | 2024-07-23 | 已动工未竣工 | 36103.45 |  | 0.54212
29 | 柳东新区宝骏城 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园东片区L-19-33地块 | 普通商品房 | 0.2586 | 2020-06-05 | 2021-06-05 | 2023-06-04 | 未动工 |  |  | —
30 | 保利·明玥山语 | 柳州保利置业有限公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路北侧原一汽柳特及周边地块 | 普通商品房 | 5.537 | 2020-06-18 | 2021-09-17 | 2024-09-16 | 已动工未竣工 | 33773.86 |  | 1.3864
31 | 一品龙湾 | 柳州市柳江区安居建设有限公司 | 柳江区 | 柳江区柳江大道南面门头路西面地块 | 普通商品房 | 11.271 | 2020-06-18 | 2022-08-03 | 2025-08-02 | 未动工 |  |  | —
32 | 鼎华城翰江悦府 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造B-1-3地块 | 普通商品房 | 6.0748 | 2020-06-24 | 2023-07-24 | 2026-07-23 | 未动工 |  |  | —
33 | 鼎华城翡翠臻园 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造B-3-1地块 | 普通商品房 | 0.4115 | 2020-06-30 | 2024-01-30 | 2027-01-29 | 未动工 |  |  | —
34 | 鼎华城锦秀华府 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-6-7地块 | 普通商品房 | 2.9642 | 2020-06-30 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 已动工未竣工 | 38735.95 |  | 0
35 | 鼎华城梧桐学府 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-4-7地块 | 普通商品房 | 3.5657 | 2020-06-30 | 2022-12-31 | 2025-12-30 | 未动工 |  |  | —
36 | 祥云胜地一期 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 | 城中区河东街道 | 城中体育园东侧地块 | 普通商品房 | 5.2663 | 2020-06-30 | 2020-04-24 | 2023-04-24 | 已动工未竣工 |  |  | 5.2663
37 | 平地安置 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区九子岭西侧A01、A04地块 | 普通商品房 | 4.2817 | 2020-06-30 | 2021-03-30 | 2024-03-29 | 已动工未竣工 |  |  | 4.2817
38 | 中房绿景（二期3、4#地块 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区沙塘镇 | 北部生态新区国道209东侧沙塘加油站附近部分地块 | 普通商品房 | 6.8543 | 2020-06-30 | 2021-03-30 | 2024-03-29 | 已动工未竣工 | 60435.67 |  | 3.6401
39 | 中龙华府 | 柳州雍龙房地产开发有限公司 | 柳江区 | 柳江区新兴工业园河表片区商住用地F地块 | 普通商品房 | 3.3985 | 2020-06-30 | 2022-07-14 | 2025-07-13 | 已动工未竣工 |  |  | 3.3985
40 | 南部五期 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区汽车城商务中心区L-19-34地块 | 普通商品房 | 3.3224 | 2020-08-18 | 2021-11-18 | 2024-11-17 | 已动工未竣工 |  |  | 3.3224
41 | 盘古安置 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区雒容镇L-19-51地块 | 普通商品房 | 0.2393 | 2020-08-18 | 2020-05-14 | 2023-05-14 | 已动工未竣工 |  |  | 0.2393
42 | 杨柳郡石榴苑 | 柳州绿城房地产开发有限公司 | 柳北区柳长街道 | 白沙村B-2-5地块 | 普通商品房 | 1.7182 | 2020-08-21 | 2021-01-05 | 2023-05-31 | 已动工未竣工 | 22357.42 |  | 0.46369
43 | 滨江郡府 | 广西地产集团有限公司 | 柳北区胜利街道 | 北雀路45号 | 普通商品房 | 5.3235 | 2020-09-27 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 已动工未竣工 | 7197.29 |  | 4.4266
44 | 白露水岸 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 柳北区白露街道 | 北外环西片E-4-4地块 | 普通商品房 | 2.9445 | 2020-09-27 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 未动工 |  |  | —
45 | 柳州市白云路56号地块 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 鱼峰麒麟街道 | 白云路东段以南 | 普通商品房 | 10.9364 | 2020-09-27 | 2021-11-27 | 2024-11-26 | 已动工未竣工 |  | 平台公司没钱了，现已停工。 | 10.9364
46 | 奥园瀚德紫荆花城N3地块项目 | 柳州瀚奥置业有限公司 | 柳北区胜利街道 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块 | 普通商品房 | 1.3433 | 2020-10-22 | 2021-01-05 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 19412.71 |  | 0.37995
47 | 奥园瀚德紫荆花城N8地块项目 | 柳州瀚奥置业有限公司 | 柳北区胜利街道 | 跃进路以西庆丰路以北N-8地块 | 普通商品房 | 1.4379 | 2020-10-12 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 |  |  | 1.4379
48 | 楼梯山西北侧C-07地块 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 城中区潭中街道 | 楼梯山西北侧C-07地块 | 普通商品房 | 7.1755 | 2020-10-23 | 2021-11-30 | 2024-11-29 | 未动工 |  |  | —
49 | 君汇濠庭二期 | 柳州市濠庭投资置业有限公司 | 柳北区柳长街道 | 白沙村D-5-2地块 | 普通商品房 | 0.289 | 2020-10-23 | 2021-11-30 | 2024-11-29 | 已动工未竣工 | 无法与序号16区分 |  | 0
50 | 秋澜颐养中心 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 城中区河东街道 | 中医院东院东侧（秋澜颐养中心项目） | 普通商品房 | 15.239 | 2020-10-29 | 2022-02-28 | 2025-02-27 | 已动工未竣工 |  |  | 15.239
51 | 北岸苑 | 柳州市安居建设投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 北外环路东段 | 公租房、限价商品房 | 8.3852 | 2020-11-13 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 未动工 |  |  | —
52 | 鼎华城柳堤江岸 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-7-6地块 | 普通商品房 | 2.4818 | 2020-11-13 | 2023-05-13 | 2026-05-12 | 未动工 |  |  | —
53 | 鼎华城江语雅筑 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-5-5地块 | 普通商品房 | 1.7655 | 2020-11-13 | 2023-05-13 | 2026-05-12 | 未动工 |  |  | —
54 | 中房欣苑 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳石路街道 | 柳石路西侧鲤鱼山东南侧 | 普通商品房 | 9.2891 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 2023-12-30 | 未动工 |  | 该地块未通道路，将以政府原因导致土地闲置的进行闲置调查，再重新约定开竣工时间。 | —
55 | 中房悦苑 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 鱼峰白莲街道 | 都乐路北侧 | 普通商品房 | 3.1507 | 2020-11-25 | 2021-11-25 | 2025-12-24 | 未动工 |  | 该地块未通道路，将以政府原因导致土地闲置的进行闲置调查，再重新约定开竣工时间。 | —
56 | 鼎华城江语华庭 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-6-3地块 | 普通商品房 | 1.8451 | 2020-11-25 | 2022-06-24 | 2025-06-23 | 已动工未竣工 |  |  | 1.8451
57 | 柳州市智能交通控制中心 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路以北三门江大桥西桥头以南 | 普通商品房 | 15.8218 | 2020-11-27 | 2022-01-30 | 2025-01-29 | 未动工 |  |  | —
58 | 双仁安置 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区双仁片区L-19-30地块 | 普通商品房 | 1.8186 | 2020-12-09 | 2022-03-09 | 2025-03-08 | 已动工未竣工 |  |  | 1.8186
59 | 鼎华城丽景华庭 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-4-9地块 | 普通商品房 | 3.3772 | 2020-12-11 | 2023-06-11 | 2026-06-10 | 未动工 |  |  | —
60 | 鼎华城观江学府 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造G-5-4地块 | 普通商品房 | 1.5159 | 2020-12-11 | 2023-12-30 | 2026-12-29 | 未动工 |  |  | —
61 | 白露恬蕴 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造E-6-3地块 | 普通商品房 | 2.6281 | 2020-12-11 | 2022-06-11 | 2025-06-10 | 未动工 |  |  | —
62 | 白露亭苑 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造E-3-2地块 | 普通商品房 | 5.4901 | 2020-12-11 | 2022-06-11 | 2025-06-10 | 未动工 |  |  | —
63 | 翡翠江来 | 柳州兴昌房地产开发有限公司 | 阳和工业区 | 阳和工业新区I-4-1、I-5-1、I-8-1、I-11-1地块 | 普通商品房 | 15.0001 | 2020-12-21 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 已动工未竣工 | 61951.1 |  | 11.5304
64 | 鼎华城柳岸馨居 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造E-7-7地块 | 普通商品房 | 3.196 | 2020-12-23 | 2023-07-23 | 2026-07-22 | 未动工 |  |  | —
65 | 高岩安置 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区雒容镇片区F-7-1-1地块 | 普通商品房 | 2.3775 | 2020-12-24 | 2022-03-24 | 2025-03-23 | 已动工未竣工 |  |  | 2.3775
66 | 瑞馨苑 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 柳南区太阳村街道 | 西鹅路南端东侧地块 | 普通商品房 | 7.071 | 2020-12-25 | 2022-04-25 | 2025-04-24 | 未动工 |  |  | —
67 | 龙光玖悦湾 | 柳州市龙光骏德房地产开发有限公司 | 柳北区锦绣街道 | 跃进路以东凤凰巷地块 | 普通商品房 | 3.6279 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2025-01-30 | 已动工未竣工 | 69913.82 |  | 0.37642
68 | 柳州市柳南区中铁物流园及周边旧城改造土地熟化项目（荣和天筑） | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 柳南区河西街道 | 西环路以东河西路以北原中铁物流园及周边片区5号至8号地块 | 普通商品房 | 6.722 | 2020-12-25 | 2022-02-25 | 2025-02-24 | 已动工未竣工 | 57975.97 |  | 4.0978
69 | 中房中新府一期 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区石碑坪镇 | 北部生态新区石碑坪工业园东侧部分地块 | 普通商品房 | 3.4831 | 2020-12-25 | 2021-09-25 | 2024-09-24 | 已动工未竣工 |  |  | 3.4831
70 | 白露熙苑 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造E-5-2地块 | 普通商品房 | 2.3481 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 2023-10-30 | 已动工未竣工 | 72775.73 |  | 0
71 | 柳州市壶东苑保障性住房项目 | 柳州市经济实用住房发展中心 | 城中区河东街道 | 桂中大道延长线东侧部分 | 经济适用房 | 0.8082 | 2020-05-07 | 2021-06-15 | 2024-06-15 | 已动工未竣工 |  |  | 0.8082
72 | 竹尔安置 | 柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区博园大道以西、曙光大道以北 | 普通商品房 | 3.0947 | 2020-04-22 | 2021-04-22 | 2023-04-21 | 已动工未竣工 |  |  | 3.0947
73 | 磐龙府 | 莆田兆宸置业有限公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路39号地块 | 普通商品房 | 3.5687 | 2021-01-28 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 已动工未竣工 | 58086.7 |  | 0
74 | 盛邦书香里德园 | 柳州盛邦房地产开发有限公司 | 鱼峰区箭盘山街道 | 东环大道南段西侧C-2地块 | 普通商品房 | 2.0269 | 2021-01-28 | 2022-08-28 | 2025-08-27 | 已动工未竣工 | 10409.01 |  | 1.6317
75 | 蚂蟥征地留用地上市地块 | 广西金源置业集团有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区江滨东片区A-3-8-1地块 | 普通商品房 | 2.6676 | 2021-02-05 | 2022-05-05 | 2025-05-04 | 已动工未竣工 |  |  | 2.6676
76 | 云景台 | 广西梁广置业有限公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路北侧B-1-3 | 普通商品房 | 2.6836 | 2021-03-12 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 已动工未竣工 |  |  | 2.6836
77 | 龙光玖誉城一期 | 柳州市龙光骏飞房地产开发有限公司 | 鱼峰五里亭街道 | 燎原路以东九头山片区11号地块 | 普通商品房 | 2.2274 | 2021-03-12 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 已动工未竣工 | 95764.82 |  | 0.88048
78 | 龙光玖誉城一期 | 柳州市龙光骏飞房地产开发有限公司 | 鱼峰五里亭街道 | 燎原路以东九头山片区12号地块 | 普通商品房 | 1.8689 | 2021-03-12 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 已动工未竣工
79 | 龙光玖誉城一期 | 柳州市龙光骏飞房地产开发有限公司 | 鱼峰五里亭街道 | 燎原路以东九头山片区15号地块 | 普通商品房 | 0.7195 | 2021-03-12 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 已动工未竣工
80 | 柳州市柳南区中铁物流园及周边旧城改造土地熟化项目（荣和天筑） | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 柳南区河西街道 | 西环路以东河西路以北原中铁物流园及周边片区10号至12号地块 | 普通商品房 | 9.227 | 2021-03-25 | 2022-05-25 | 2025-05-24 | 未动工 |  |  | —
81 | 融创雨花玖悦 | 柳州融都升投资发展有限公司 | 柳南区太阳村镇 | 西鹅路东面竹鹅溪两侧部分 | 普通商品房 | 7.6715 | 2021-03-25 | 2022-07-25 | 2025-07-24 | 已动工未竣工 |  |  | 7.6159
82 | 白露岳境 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造A-7-3地块 | 普通商品房 | 5.7346 | 2021-03-29 | 2022-10-29 | 2025-10-28 | 未动工 |  |  | —
83 | 白露静苑 | 柳州汇东投资有限公司 | 柳北区白露街道 | 白露村城中村改造E-4-2地块 | 普通商品房 | 2.6626 | 2021-03-29 | 2022-10-29 | 2025-10-28 | 未动工 |  |  | —
84 | 莲藕塘征地留用地上市地块 | 南宁金恒房地产开发有限公司(_柳州华实房地产开发有限公司) | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园东侧E-4-1、E-6-1地块 | 普通商品房 | 5.7593 | 2021-03-29 | 2022-06-29 | 2025-06-28 | 未动工 |  |  | —
85 | 建开美好家 | 广西渊泽房地产开发有限公司 | 柳北区柳长街道 | 柳州市跃进路东侧原天一塑料厂部分地块 | 普通商品房 | 2.9732 | 2021-03-31 | 2021-05-20 | 2023-12-31 | 已动工未竣工 | 24669.09 |  | 0.59526
86 | 杨柳郡红梅苑 | 柳州绿城房地产开发有限公司 | 柳北区柳长街道 | 白沙村B-3-1地块 | 普通商品房 | 5.146 | 2021-03-31 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 未动工 |  |  | —
87 | 嘉和馨苑 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 柳北区锦绣街道 | 跃进路东侧金凤毛巾厂 | 普通商品房 | 3.6298 | 2021-06-15 | 2022-10-30 | 2025-10-29 | 未动工 |  |  | —
88 | 玖珑府三期 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园集中教学区B-2-6、B-2-9地块 | 普通商品房 | 7.9634 | 2021-06-17 | 2022-09-17 | 2025-09-16 | 已动工未竣工 | 42150.6 |  | 5.516
89 | 桂中市场改扩建项目 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司 | 城中区潭中街道 | 高新南路西侧 | 普通商品房 | 1.7257 | 2021-06-28 | 2023-01-31 | 2026-01-30 | 未动工 |  |  | —
90 | 项目名称未定 | 广西地产集团有限公司 | 城中区河东街道 | 河东路以北桂中大道延长线以西 | 普通商品房 | 16.7821 | 2021-06-30 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 未动工 | 626.6 |  | —
91 | 秋澜颐养中心 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 城中区河东街道 | 中医院东院北侧A-2地块 | 普通商品房 | 2.9515 | 2021-07-21 | 2022-07-30 | 2025-07-29 | 已动工未竣工 |  |  | 2.9515
92 | 项目名称未定 | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 | 柳南区南环街道 | 柳州市航鹰大道与航五路交叉口西北侧地块 | 普通商品房 | 1.2206 | 2021-07-28 | 2023-01-27 | 2025-01-26 | 已动工未竣工 |  |  | 1.2206
93 | 桂柳路邻里中心 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路B-1-5地块 | 普通商品房 | 1.2532 | 2021-08-27 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 已动工未竣工 |  |  | 1.2532
94 | 项目名称未定 | 柳州旭朗投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区九子岭西侧A03、A07地块 | 普通商品房 | 6.3475 | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 2025-11-29 | 未动工 |  |  | —
95 | 项目名称未定 | 柳州旭朗投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区九子岭西侧A10地块 | 普通商品房 | 3.0918 | 2021-08-30 | 2022-11-30 | 2025-11-29 | 未动工 |  |  | —
96 | 暂无项目名称 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 柳南区柳石街道 | 城邕片区CY-11地块 | 普通商品房 | 4.6598 | 2021-09-09 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 未动工 |  |  | —
97 | 暂无项目名称 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 城中区静兰街道 | 桂柳路北侧B-5-1地块 | 普通商品房 | 2.7571 | 2021-09-09 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 未动工 |  |  | —
98 | 暂无项目名称 | 柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司 | 柳南区太阳村镇 | 瑞龙路东侧河西桃花源西北侧 | 普通商品房 | 2.5484 | 2021-09-09 | 2022-10-09 | 2025-10-08 | 未动工 |  |  | —
99 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳北区白露街道 | 前锋路10号 | 普通商品房 | 1.1148 | 2021-09-26 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 未动工 |  |  | —
100 | 暂无项目名称 | 柳州旭朗投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-6-2、B-6-3地块 | 普通商品房 | 6.6082 | 2021-09-26 | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 未动工 |  |  | —
101 | 暂无项目名称 | 柳州旭朗投资发展有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-5-1、B-5-3地块 | 普通商品房 | 7.1191 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 2026-10-10 | 未动工 |  |  | —
102 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 鱼峰白莲街道 | 都乐路北侧D-6-1地块 | 普通商品房 | 7.5723 | 2021-10-12 | 2022-12-12 | 2025-12-11 | 未动工 |  | 该地块未通道路，将以政府原因导致土地闲置的进行闲置调查，再重新约定开竣工时间。 | —
103 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳北区 | 东外环北侧C-9-3-1地块 | 普通商品房 | 7.2553 | 2021-10-12 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 未动工 |  |  | —
104 | 暂无项目名称 | 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 柳江区 | 柳江区新兴工业园柳石路东片区F地块 | 租赁型商品房 | 1.3333 | 2021-10-12 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 未动工 |  |  | —
105 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳北区 | 东外环北侧C-1-1-1、C-1-1-2、C-2-1、C-6-1 | 普通商品房 | 14.64 | 2021-10-20 | 2023-02-08 | 2026-02-07 | 未动工 |  |  | —
106 | 暂无项目名称 | 柳州市中友投资有限公司 | 柳江区 | 柳江区新城区南一路西一路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.4311 | 2021-10-27 | 2022-10-26 | 2024-10-26 | 未动工 |  |  | —
107 | 幸福家 | 柳州市正锦投资发展有限公司 | 鱼峰五里亭街道 | 燎原路与九头山路西段西北交叉地块 | 普通商品房 | 1.6386 | 2021-11-10 | 2023-03-28 | 2026-03-27 | 已动工未竣工 |  |  | 1.6386
108 | 暂无项目名称 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 柳南区太阳村镇 | 西鹅物流商业服务配套C-2-2地块 | 普通商品房 | 8.0793 | 2021-11-15 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未动工 |  |  | —
109 | 暂无项目名称 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 柳北区白露街道 | 白露大道与青香路交叉口东南侧A、B地块 | 普通商品房 | 15.6277 | 2021-12-13 | 2023-07-13 | 2026-07-12 | 未动工 |  |  | —
110 | 暂无项目名称 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 柳北区白露街道 | 白露大道与青香路交叉口东南侧D、E、F地块 | 普通商品房 | 15.8187 | 2021-12-13 | 2023-07-13 | 2026-07-12 | 未动工 |  |  | —
111 | 暂无项目名称 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 柳北区白露街道 | 白露大道与青香路交叉口东南侧C、G、H地块 | 普通商品房 | 9.5513 | 2021-12-13 | 2023-07-13 | 2026-07-12 | 未动工 |  |  | —
112 | 暂无项目名称 | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 | 柳北区白露街道 | 双冲大桥北端东侧白露大道南侧 | 普通商品房 | 2.9885 | 2021-12-24 | 2023-04-30 | 2026-04-30 | 未动工 |  |  | —
113 | 联发山水间 | 柳州市联发置业有限公司 | 阳和工业新区 | 阳和工业新区I-6-1、I-7-1、I-9-1、I-10-1地块 | 普通商品房 | 7.1398 | 2019-12-03 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 127321.23 |  | 0.90102
114 | 鼎华城丽水江湾 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 柳北区白露街道 | 马厂村城中村改造项目G-6-9北侧 | 普通商品房 | 0.1853 | 2022-07-28 | 2024-01-28 | 2027-01-27 | 已动工未竣工 |  |  | 0.1853
115 | 君汇睿府 | 柳州市润沙置业有限公司 | 柳北区柳长街道 | 柳北区白沙村E-2-4地块 | 普通商品房 | 3.0672 | 2022-08-15 | 2024年2月15 | 2027-02-15 | 未动工 |  |  | —
116 | 中房中新府二期 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区石碑坪镇 | 北部生态新区石碑坪镇工业园东侧部分剩余地块 | 普通商品房 | 5.0202 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 2026-04-30 | 已动工未竣工 |  |  | 5.0202
117 | 暂无项目名称 | 柳州瑞泰房地产开发有限公司 | 城中区潭中街道 | 东环路中段西侧 | 普通商品房 | 3.4388 | 2022-09-22 | 2022-11-08 | 2022-10-07 | 未动工 |  |  | —
118 | 江湾郡二期 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区沙塘镇 | 北部生态新区双沙路以东湘桂线西北侧部分地块一 | 普通商品房 | 4.4749 | 2022-10-12 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 已动工未竣工 |  |  | 4.4749
119 | 暂无项目名称 | 广西铁龙置业有限公司 | 柳南区潭西街道 | 柳南区磨滩村及周边片区棚户区改造土地一级整理项目C-1地块 | 普通商品房 | 3.5583 | 2022-10-26 | 2024-01-26 | 2027-01-26 | 未动工 |  |  | —
120 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 北部生态新区沙塘镇 | 柳州市北部生态新区沙塘镇古灵大道南侧D-4-2地块 | 普通商品房 | 8.5194 | 2022-10-31 | 2023-11-01 | 2026-11-01 | 未动工 |  |  | —
121 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 柳南区鹅山街道 | 鹅山路二、三区东侧部分地块 | 普通商品房 | 1.0954 | 2022-11-02 | 2024-04-27 | 2027-04-26 | 未动工 |  |  | —
122 | 暂无项目名称 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 鱼峰区 | 游山片A-1-9地块 | 普通商品房 | 14.6107 | 2022-11-04 | 2024-05-04 | 2027-05-03 | 未动工 |  |  | —
123 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区职教园东片区B-2-1-1地块 | 普通商品房 | 2.4184 | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 |  |  | —
124 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区官塘物流港H-4-1地块 | 普通商品房 | 2.6489 | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 2027-11-23 | 未动工 |  |  | —
125 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片B-4-3地块 | 普通商品房 | 2.9003 | 2022-11-24 | 2024-11-23 | 2027-11-23 | 未动工 |  |  | —
126 | 暂无项目名称 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司 | 城中区潭中街道 | 高新南路南侧剩余地块 | 普通商品房 | 0.0197 | 2022-11-25 | 2023-12-25 | 2026-12-24 | 未动工 |  |  | —
127 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-1-2-1地块 | 普通商品房 | 0.859 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 未动工 |  |  | —
128 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区H-5-2地块 | 普通商品房 | 1.6072 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 2027-11-28 | 未动工 |  |  | —
129 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区商务中心区（北片）D-3-1地块 | 普通商品房 | 5.3135 | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 2027-11-29 | 未动工 |  |  | —
130 | 暂无项目名称 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 柳江区 | 南环路南侧A地块 | 普通商品房 | 6.4274 | 2022-11-30 | 2024-12-29 | 2027-12-28 | 未动工 |  |  | —
131 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片B-4-5、B-5-2、B-5-5地块 | 普通商品房 | 7.1021 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2027-11-29 | 未动工 |  |  | —
132 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-3-5地块 | 普通商品房 | 3.4363 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2027-11-29 | 未动工 |  |  | —
133 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区雒容镇片区H-3-2地块 | 普通商品房 | 1.48 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 2027-11-29 | 未动工 |  |  | —
134 | 暂无项目名称 | 柳州旭合城市开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片B-2-1号地块 | 普通商品房 | 5.9677 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | 2027-12-04 | 未动工 |  |  | —
135 | 暂无项目名称 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区曙光大道西段南片B-2-2号地块 | 普通商品房 | 2.0614 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | 2027-12-04 | 未动工 |  |  | —
136 | 暂无项目名称 | 柳州东城安居置业开发有限公司 | 柳东新区雒容镇 | 柳东新区商务中心区C-8-1地块南面部分地块 | 普通商品房 | 0.1274 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 2024-09-04 | 未动工 |  |  | —
填表说明： 1.关于（4）住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 2.关于（6）建设状态：应填写“未动工”“已动工未竣工”。 3.关于（7）未纳入房屋销售的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的记载面积确定。 4.数量关系：（5）≥（7）
备注：已竣工项目按要求不公布
Note on N2: 李苒>: 以不函地下室已核发预售证面积来计算
Note on F33: 李苒: 1号地块
Note on F38: 李苒>: 地块一
Note on F39: 李苒>: A01地块
Note on F40: 李苒>: 地块一
Note on F52: Windows 用户: A地块
Note on F53: Windows 用户: 地块一
Note on F65: Windows 用户: I-4-1地块：
Note on F70: 李苒: 6号地块
Note on F75: 李苒: 地块2
Note on F76: 李苒: 合31.22亩，其中含公共通道用地面积为974.71平方米
Note on F86: 李苒: E-4-1地块：
Note on G89: 李苒: 地块一
Note on G90: 李苒: B-2-6地块：
Note on F92: 李苒: C-7-3地块（其中含公共通道面积为588.58m²）
Note on G96: 冯蜜>: A03地块：
Note on G117: 李苒:含公共通道2715.98㎡
Note on G133: Administrator: B-4-5