## 附件2
附件2：
2020年度柳州市土地整治项目失信参建单位汇总表
填表单位（盖章）：柳州市自然资源和规划局 | [6 empty] | 填报时间：2020年9月9日
序号 | 市、县(区) | 参建单位名称 | 参建单位类型 | 项目类型 | 承接项目名称 | 项目负责人 | 失信行为 | 信用等级 | 备注
1 | 柳城县 | 广西建源机械施工有限责任公司 | 施工单位 | 旱改水项目 | 柳城县东泉镇旱改水项目 | 梁光昭 | 施工经验和施工组织能力欠缺；施工单位资金不足，项目经理经常不在现场，造成施工进度严重滞后；经几次约谈后均未见改善效果。 | D
2 | 三江侗族自治县 | 南宁莹昊土地科技有限公司 | 规划设计 | 土地整治项目 | 柳州市三江侗族自治县八江镇八斗村、高迈村土地整治项目 | 吴丽芳 | 成果质量差，达不到要求 | D
3 |  | 北京红晶石不动产评估有限责任公司 | 规划设计 | 土地整治项目 | 柳州市三江侗族自治县丹洲镇江荷村、合桐村、西坡村土地整治项目 | 郑 明 | 成果质量差，达不到要求 | D
4 |  | 广西友鸿建筑工程有限公司 | 施工 | 土地整治项目 | 柳州市三江侗族自治县良口乡滚良村、晒江村土地整治项目 | 盘国平 | 服务态度差；施工超期一年多未完工，施工进度慢，施工人员技术差，工程质量差，多次整改才达标；信用差，多次承诺都未兑现。 | D
5 |  | 广西建龙建筑有限公司 | 施工 | 土地整治项目 | 柳州市三江侗族自治县古宜镇文大村、光辉村土地整治项目 | 唐明辉 | 施工进度慢，施工超期一年多未完工，施工人员技术差，工程质量差，多次整改才达标。 | D