## 附件2
附件2：
2021年度柳州市土地整治项目失信参建单位汇总表
填表单位（盖章）：柳州市自然资源和规划局 | [6 empty] | 填报时间：2021年8月4日
序号 | 市、县(区) | 参建单位名称 | 参建单位类型 | 项目类型 | 承接项目名称 | 项目负责人 | 失信行为 | 信用等级 | 备注
1 | 柳城县 | 广西建源机械施工有限责任公司 | 施工 | 旱改水项目 | 柳城县东泉镇旱改水项目 | 李华斌 | 未按合同约定履行职责 | D
2 | 柳州市鹿寨县 | 广西三禾建筑工程有限公司 | 施工 | 土地整理项目 | 鹿寨县四排镇四排村庭秀屯、汶水屯土地整治项目 | 余景新 | 施工管理不到位，工程质量差 | D
3 | 柳州市三江县 | 广西益和工程项目管理有限公司 | 工程复核 | 城乡建设用地增减挂钩项目 | 负责三江侗族自治县8个城乡建设用地增减挂钩项目工程复核 | 刘彦甫 | 工程复核成果质量差 | D
4 | 柳州市三江县 | 广西瑞宏建设工程有限公司 | 施工 | 土地整治 | 柳州市三江侗族自治县洋溪乡信洞村、安马村土地整治项目 | 卢旭 | 项目施工进度慢 | D
5 | 柳州市三江县 | 广西友鸿建筑工程有限公司 | 施工 | 土地整治 | 柳州市三江侗族自治县老堡乡老堡村、老巴村土地整治项目 | 杨梅 | 项目施工进度慢 | D
|  |  | 施工 | 土地整治 | 柳州市三江侗族自治县良口乡滚良村、晒江村土地整治项目 |  | 项目施工进度慢